| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 鄂州市困难职工常态化帮扶及送温暖专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 鄂州市总工会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 权益保障部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 103 | 103 |  | 103 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 103 | 103 |  | 103 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实市级财政安排帮扶资金15万，帮扶市级建档困难职工100人，按人均1500元标准进行帮扶；落实省级财政安排帮扶资金88万，帮扶省级建档困难职工130人，按人均3000元标准进行帮扶，春节慰问困难职工490人，按人均1000元标准进行慰问，切实帮助全市困难职工解决当前面临的生活困难。 |  |  |  |  |  | 市级财政安排帮扶资金15万，帮扶市级建档困难职工100人，按人均1500元标准进行帮扶；省级财政安排帮扶资金88万，帮扶省级建档困难职工130人，按人均3000元标准进行帮扶，春节慰问困难职工490人，按人均1000元标准进行慰问，切实帮助全市困难职工解决当前面临的生活困难。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：市级建档困难职工完成发放人数 |  |  | 100人 | 100人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：市级建档困难职工完成发放资金数 |  |  | 15万 | 15万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3:省级建档困难职工完成发放人数 |  |  | 130人 | 130人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：省级建档困难职工生活困难发放资金数 |  |  | 39万 | 39万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：春节慰问困难职工人数 |  |  | 490人 | 490人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：春节慰问困难职工发放资金数 |  |  | 49万 | 49万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：市级困难职工生活困难发放标准达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：省级建档困难职工生活困难发放标准达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3:省级慰问困难职工生活困难发放标准达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：市级建档困难职工完成发放资金及时到位率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：省级建档困难职工完成到位资金及时到位率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：市级困难职工帮扶资金发放到位总额15万元到位率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：省级困难职工帮扶和慰问资金到位总额67万元到位率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：受助职工政策知晓度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：通过持续不断的帮扶，让困难职工逐步脱贫解困。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受助职工满意度 |  |  | 90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 劳模帮扶专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 鄂州市总工会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经济技术劳动保护部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 83 | 83 |  | 84.87 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 83 | 83 |  | 83 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 1.87 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级生活困难劳模帮扶人数20人，特殊困难劳模帮扶人数70人，发放离退休劳模荣誉津贴补助人数234人，省级生活困难劳模帮扶人数15人，省级特殊困难劳模帮扶人数30人。 |  |  |  |  |  | 市级生活困难劳模帮扶人数20人，特殊困难劳模帮扶人数70人，发放离退休劳模荣誉津贴补助人数234人，省级生活困难劳模帮扶人数15人，省级特殊困难劳模帮扶人数30人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成市级生活困难劳模帮扶人数 |  |  | 20人 | 20人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成市级特殊困难劳模帮扶人数 |  |  | 70人 | 63人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：完成发放离退休劳模荣誉津贴补助人数 |  |  | 234人 | 239人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 指标4：完成省级生活困难劳模帮扶人数 |  |  | 15人 | 13人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：完成省级特殊困难劳模帮扶人数 |  |  | 30人 | 32人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：市级劳模生活、特殊困难补助发放标准达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：各级退休劳模荣誉津贴发放标准达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：省级劳模生活困难补助发放标准达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：省级劳模特殊困难补助发放标准达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：市级劳模生活、特殊困难补助发放到位及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：各级退休劳模荣誉津贴发放到位及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：省级劳模生活困难补助发放到位及时率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：省级劳模特殊困难补助发放到位及时率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：市级生活困难劳模生活、特殊困难补助到位总额30万元到位率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：市级发放离退休劳模荣誉津贴补助2到位总额23万元到位率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：省级生活困难劳模帮扶资金发放总额7.5万元到位率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：省级特殊困难劳模帮扶资金发放总额22.5万元到位率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：受助劳模政策知晓度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：将党和政府的温暖送到各级劳模之间，不断弘扬劳模精神，不断提高劳模的影响力 |  |  | 将党和政府的温暖送到各级劳模之间，不断弘扬劳模精神，不断提高劳模的影响力 | 将党和政府的温暖送到各级劳模之间，不断弘扬劳模精神，不断提高劳模的影响力 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受助劳模满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |